## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog Priorizado) | [6 empty] | Esfuerzo (pequeño 3 , mediano 5 , grande 8)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
ID1 | Como ciudadano, quiero ver en un mapa las instalaciones del proyecto HVDC, para conocer la ubicación de las obras en mi territorio. | Mapa | Pendiente | 8 | Sprint 1 | ALTA | Usar API de mapas, datos georreferenciados.
ID2 | Como habitante cercano a una antena, quiero recibir alertas sobre avances de construcción, para mantenerme informado en tiempo real. | Alertas | Pendiente | 5 | Sprint 1 | ALTA | Puede implementarse con notificaciones web.
ID3 | Como líder comunitario, quiero descargar reportes periódicos del proyecto, para fiscalizar el cumplimiento de compromisos ambientales y sociales. | Reportes | Pendiente | 5 | Sprint 1 | ALTA | Formato PDF descargable.
ID4 | Como ciudadano preocupado por el medioambiente, quiero conocer las medidas de mitigación implementadas, para asegurarme de que la empresa cumple con lo acordado. | Mitigación | Pendiente | 3 | Sprint 2 | MEDIA | Se conecta a documentos ya disponibles.
ID5 | Como vecino del sector, quiero acceder a fotografías y registros actualizados de las obras, para comprobar el avance real del proyecto. Participación e Interactividad | Fotos | Pendiente | 3 | Sprint 2 | MEDIA | Galería visual básica.
ID6 | Como ciudadano, quiero participar en un foro en línea, para compartir dudas y experiencias con otras personas de la comunidad. | Foro | Pendiente | 8 | Sprint 1 | ALTA | Crear CRUD de mensajes, moderación.
ID7 | Como joven estudiante, quiero acceder a información visual e interactiva (infografías, videos), para comprender fácilmente el alcance del proyecto. | Materiales | Pendiente | 5 | Sprint 2 | MEDIA | Infografías, videos incrustados.
ID8 | Como vecino interesado, quiero usar un chatbot en la plataforma, para resolver dudas frecuentes de forma rápida y accesible. | Chatbot | Pendiente | 8 | Sprint 1 | ALTA | Chatbot básico con FAQ.
ID9 | Como adulto mayor, quiero que la plataforma tenga un diseño sencillo e intuitivo, para poder usarla sin dificultad técnica | Accesible AM | Pendiente | 3 | Sprint 2 | BAJA | Fuente grande, navegación simple.
ID10 | Como vecino con discapacidad visual, quiero que la plataforma sea accesible mediante lectores de pantalla, para poder participar en igualdad de condiciones. | Accesible DV | Pendiente | 5 | Sprint 2 | BAJA | Compatibilidad WCAG.
ID11 | Como madre de familia, quiero recibir información clara y resumida, para comprender el impacto en la salud y seguridad de mis hijos. | Resumen | Pendiente | 3 | Sprint 2 | MEDIA | Textos simples, visuales amigables.
ID12 | Como representante de mi comunidad, quiero responder encuestas en línea, para que nuestras opiniones sean consideradas en el proyecto. | Encuestas | Pendiente | 5 | Sprint 2 | MEDIA | Formularios rápidos en web.
ID13 | Como ciudadano crítico, quiero tener un espacio para dejar sugerencias y reclamos, para que la empresa reciba retroalimentación directa. | Reclamos | Pendiente | 5 | Sprint 2 | BAJA | Sección con buzón digital.
ID14 | Como comunidad organizada, queremos tener acceso a un módulo de preguntas abiertas, para plantear inquietudes específicas a la empresa | Preguntas | Pendiente | 5 | Sprint 2 | BAJA | Similar a encuestas abiertas.
ID15 | Como vecino afectado por el ruido de la construcción, quiero reportar incidentes desde la plataforma, para que la empresa tome medidas correctivas. | Reportes Ruido | Pendiente | 5 | Sprint 2 | MEDIA | Enlace rápido para denuncias.
ID16 | Como ciudadano extranjero residente en Chile, quiero que la plataforma tenga opción multilingüe, para comprender la información en mi idioma. | Multilenguaje | Pendiente | 8 | Sprint 2 | BAJA | Español-Inglés como mínimo.
ID17 | Como ciudadano sin experiencia tecnológica, quiero tutoriales simples en video, para aprender a usar la plataforma paso a paso. | Tutoriales | Pendiente | 3 | Sprint 2 | BAJA | Videos cortos paso a paso.
ID18 | Como funcionario de salud local, quiero recibir información sobre los riesgos para la salud derivados del proyecto, para preparar campañas preventivas en la comunidad. | Salud | Pendiente | 5 | Sprint 2 | MEDIA | Relacionado a ruido, aire y radiación.
ID19 | Como vecino preocupado por la seguridad, quiero recibir información en la plataforma sobre protocolos de emergencia, para saber cómo actuar en caso de incidentes relacionados con las obras. | Emergencia | Pendiente | 5 | Sprint 1 | ALTA | Documentos simples en web.
ID20 | Como vecino preocupado por el patrimonio cultural, quiero que la plataforma muestre información sobre cómo el proyecto HVDC afecta sitios históricos o culturales de la zona, para asegurarme de que se respeten y protejan. | Educativo | Pendiente | 5 | Sprint 2 | BAJA | Adaptado a enseñanza escolar.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.