## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Sprint 4 Backlog Priorizado)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Tareas Técnicas | Prioridad | Estado Inicial | Estimacion(hrs.) | Responsable
HU3 | Como líder comunitario, quiero descargar reportes periódicos del proyecto, para fiscalizar el cumplimiento de compromisos ambientales y sociales. | - Diseñar formato PDF de reporte. - Conectar con base de datos de avances. - Implementar exportación y descarga. - Validar integridad del documento. | ALTA | Pendiente | 10h | Giovanny Cerón
HU5 | Como vecino del sector, quiero acceder a fotografías y registros actualizados de las obras, para comprobar el avance real del proyecto. | - Implementar galería dinámica. - Subir fotografías con metadatos. - Pruebas de paginación y carga. - Validar rendimiento. | ALTA | Pendiente | 8h | Biron Sepulveda & Giovanny Cerón
HU14 | Como comunidad organizada, queremos tener acceso a un módulo de preguntas abiertas, para plantear inquietudes específicas a la empresa. | - Crear módulo de preguntas abiertas. - Implementar moderación básica. - Ordenar por recientes y votos. - Pruebas de seguridad y validación. | Media | Pendiente | 8h | Biron Sepulveda
HU15 | Como vecino afectado por el ruido de la construcción, quiero reportar incidentes desde la plataforma, para que la empresa tome medidas correctivas. | - Diseñar formulario de reporte con nivel de severidad. - Integrar geolocalización opcional. - Implementar tablero de casos. - Validar envío automático. | ALTA | Pendiente | 10h | Biron Sepulveda & Giovanny Cerón
HU20 | Como vecino preocupado por el patrimonio cultural, quiero que la plataforma muestre información sobre cómo el proyecto HVDC afecta sitios históricos o culturales. | - Recolectar información de fuentes oficiales. - Crear página informativa. - Integrar enlaces y advertencias. - Validar contenido. | Media | Pendiente | 6h | Biron Sepulveda

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.