## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Sprint 3 Backlog Priorizado)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Tareas Técnicas | Prioridad | Estado Inicial | Estimacion(hrs.) | Responsable
HU7 | Como joven estudiante, quiero acceder a información visual e interactiva (infografías, videos), para comprender fácilmente el alcance del proyecto. | - Crear estructura para galería multimedia. - Integrar reproductor de video embebido. - Crear sección de infografías. - Probar carga y rendimiento. | ALTA | Pendiente | 10h | Giovanny Cerón
HU9 | Como adulto mayor, quiero que la plataforma tenga un diseño sencillo e intuitivo. | - Ajustar tipografías y contraste. - Ampliar botones interactivos. - Simplificar navegación. - Validar accesibilidad visual. | ALTA | Pendiente | 8h | Biron Sepulveda & Giovanny Cerón
HU13 | Como ciudadano crítico, quiero dejar sugerencias y reclamos, para que la empresa reciba retroalimentación directa. | - Mejorar formulario existente. - Implementar notificación visual de envío. - Validar mensajes de error y confirmación. | Media | Pendiente | 6h | Biron Sepulveda
HU17 | Como ciudadano sin experiencia tecnológica, quiero tutoriales simples en video, para aprender a usar la plataforma paso a paso. | - Grabar tutoriales cortos (2-3 minutos). - Subir videos comprimidos al sistema. - Implementar vista con índice de tutoriales. - Pruebas en dispositivos móviles. | ALTA | Pendiente | 8h | Biron Sepulveda & Giovanny Cerón
HU18 | Como funcionario de salud local, quiero recibir información sobre los riesgos para la salud derivados del proyecto, para preparar campañas preventivas. | - Reunir fuentes oficiales (MINSAL, OMS). - Crear página con recursos descargables. - Implementar enlaces a documentos. - Validar contenido con Product Owner. | Media | Pendiente | 6h | Biron Sepulveda

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.