## Hoja 1
ID | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Responsable
ID1 | Como ciudadano, quiero ver en un mapa las instalaciones del proyecto HVDC, para conocer la ubicación de las obras en mi territorio. | - El mapa carga correctamente en la página.- Los marcadores muestran ubicación y nombre.- El zoom y movimiento funcionan sin errores.- Se puede hacer clic para ver información adicional. | ALTA | 12h | Biron Sepúlveda
ID2 | Como habitante cercano a una antena, quiero recibir alertas sobre avances de construcción, para mantenerme informado en tiempo real. | - Se permite suscribirse a alertas por zona.- Las notificaciones se envían correctamente (correo/push).- El usuario puede activar o desactivar alertas. | ALTA | 8h | Biron Sepúlveda
ID3 | Como líder comunitario, quiero descargar reportes periódicos del proyecto, para fiscalizar el cumplimiento de compromisos ambientales y sociales. | - El reporte genera PDF con fecha y responsable.- La descarga funciona sin errores.- Los datos son actuales y legibles. | ALTA | 10h | Giovanny Cerón
ID4 | Como ciudadano preocupado por el medioambiente, quiero conocer las medidas de mitigación implementadas, para asegurarme de que la empresa cumple con lo acordado. | - Sección ambiental visible y funcional.- Incluye documentos oficiales o enlaces.- La información puede filtrarse por tema. | MEDIA | 6h | Biron Sepúlveda
ID5 | Como vecino del sector, quiero acceder a fotografías y registros actualizados de las obras, para comprobar el avance real del proyecto. | - Galería disponible con fotos y metadatos.- Paginación y carga progresiva (lazy load).- Las imágenes son claras y actuales. | MEDIA | 8h | Biron Sepúlveda
ID6 | Como ciudadano, quiero participar en un foro en línea, para compartir dudas y experiencias con otras personas de la comunidad. | - Permite crear, editar y eliminar publicaciones.- Comentarios y “me gusta” funcionales.- Moderación visible (ocultar/eliminar). | ALTA | 15h | Giovanny Cerón
ID7 | Como joven estudiante, quiero acceder a información visual e interactiva (infografías, videos), para comprender fácilmente el alcance del proyecto. | - Sección multimedia visible.- Los videos e infografías se reproducen correctamente.- Diseño responsive para distintos dispositivos. | MEDIA | 10h | Giovanny Cerón
ID8 | Como vecino interesado, quiero usar un chatbot en la plataforma, para resolver dudas frecuentes de forma rápida y accesible. | - Chatbot funcional integrado.- Contesta preguntas frecuentes.- Respuestas rápidas y contextualizadas.- Diseño no intrusivo en la página. | ALTA | 12h | Giovanny Cerón
ID9 | Como adulto mayor, quiero que la plataforma tenga un diseño sencillo e intuitivo, para poder usarla sin dificultad técnica. | - Tipografía legible y contraste adecuado.- Botones grandes y visibles.- Flujo de navegación simplificado. | BAJA | 6h | Giovanny Cerón
ID10 | Como vecino con discapacidad visual, quiero que la plataforma sea accesible mediante lectores de pantalla, para poder participar en igualdad de condiciones. | - Compatible con lectores (NVDA, JAWS).- Etiquetas ARIA aplicadas.- Navegación con teclado funcional. | MEDIA | 12h | Giovanny Cerón
ID11 | Como madre de familia, quiero recibir información clara y resumida, para comprender el impacto en la salud y seguridad de mis hijos. | - Sección informativa visible con texto breve.- FAQs disponibles.- Lenguaje sencillo y sin tecnicismos. | MEDIA | 6h | Biron Sepúlveda
ID12 | Como representante de mi comunidad, quiero responder encuestas en línea, para que nuestras opiniones sean consideradas en el proyecto. | - Encuestas publicadas por administradores.- Resultados registrados en BD.- Confirmación visual tras responder. | BAJA | 10h | Biron Sepúlveda
ID13 | Como ciudadano crítico, quiero tener un espacio para dejar sugerencias y reclamos, para que la empresa reciba retroalimentación directa. | - Formulario de reclamos funcional.- Estados “abierto/cerrado” visibles.- Notificación automática a administrador. | BAJA | 10h | Giovanny Cerón
ID14 | Como comunidad organizada, queremos tener acceso a un módulo de preguntas abiertas, para plantear inquietudes específicas a la empresa. | - Formulario público con moderación previa.- Preguntas listadas por fecha o votos.- Paginación activa. | MEDIA | 8h | Biron Sepúlveda
ID15 | Como vecino afectado por el ruido de la construcción, quiero reportar incidentes desde la plataforma, para que la empresa tome medidas correctivas. | - Formulario con opción de adjuntar archivos.- Registro con nivel de severidad y ubicación.- Notificación a responsable visible. | BAJA | 12h | Giovanny Cerón
ID16 | Como ciudadano extranjero residente en Chile, quiero que la plataforma tenga opción multilingüe, para comprender la información en mi idioma. | - Selector de idioma visible.- Traducción funcional (ES/EN).- Los textos cambian sin recargar la página. | BAJA | 16h | Giovanny Cerón
ID17 | Como ciudadano sin experiencia tecnológica, quiero tutoriales simples en video, para aprender a usar la plataforma paso a paso. | - Página con tutoriales cortos integrados.- Reproductor de video visible y funcional.- Títulos y subtítulos disponibles. | MEDIA | 8h | Giovanny Cerón
ID18 | Como funcionario de salud local, quiero recibir información sobre los riesgos para la salud derivados del proyecto, para preparar campañas preventivas en la comunidad. | - Sección visible con fuentes oficiales.- Enlaces descargables a documentos.- Validación del contenido antes de publicar. | MEDIA | 6h | Giovanny Cerón
ID19 | Como vecino preocupado por la seguridad, quiero recibir información en la plataforma sobre protocolos de emergencia, para saber cómo actuar en caso de incidentes relacionados con las obras. | - Lista de protocolos descargables.- Interfaz accesible con títulos claros.- Documentos actualizados y legibles. | MEDIA | 6h | Giovanny Cerón
ID20 | Como vecino preocupado por el patrimonio cultural, quiero que la plataforma muestre información sobre cómo el proyecto HVDC afecta sitios históricos o culturales de la zona, para asegurarme de que se respeten y protejan. | - Página con información cultural verificada.- Enlaces externos y contactos disponibles.- Se actualiza conforme a avances del proyecto. | BAJA | 8h | Biron Sepúlveda