## Semana 1
Proyecto: | Conexion | Daily Meeting
Fecha: | 2025-08-25
Hora de Inicio | 12:00
Hora de Termino: | 12:15
Responsable | Pregunta | Actividades o tareas realizadas
Biron Sepulveda | ¿Qué hice ayer? | Revisé el enunciado del proyecto y preparé ideas iniciales para la reunión
| ¿Qué haré hoy? | Participar en la conformación del grupo y apoyar en la definición de roles.
| ¿Qué impedimentos tengo? | No está claro aún el alcance del proyecto ni los entregables principales.
Giovanny Cerón | ¿Qué hice ayer? | Nos reunimos para formar el grupo y acordar roles iniciales.
| ¿Qué haré hoy? | Revisar en detalle los desafíos planteados en el ramo.
| ¿Qué impedimentos tengo? | Aún no definimos la metodología de trabajo.
Proyecto: | Conexion | Daily Meeting
Fecha: | 2025-08-26
Hora de Inicio | 12:00
Hora de Termino: | 12:15
Responsable | Pregunta | Actividades o tareas realizadas
Biron Sepulveda | ¿Qué hice ayer? | Busqué información sobre metodologías ágiles para entender mejor sus diferencias.
| ¿Qué haré hoy? | Preparar un cuadro comparativo para apoyar la discusión sobre qué metodología usar.
| ¿Qué impedimentos tengo? | No tenemos criterios definidos para seleccionar la metodología.
Giovanny Cerón | ¿Qué hice ayer? | Analizamos opciones de metodologías ágiles (Scrum y Design Sprint).
| ¿Qué haré hoy? | Discutir cuál metodología usar para organizar el proyecto.
| ¿Qué impedimentos tengo? | Falta consenso sobre qué metodología aplicar.
Proyecto: | Conexion | Daily Meeting
Fecha: | 2025-08-27
Hora de Inicio | 12:00
Hora de Termino: | 12:15
Responsable | Pregunta | Actividades o tareas realizadas
Biron Sepulveda | ¿Qué hice ayer?
¿Qué haré hoy?
¿Qué impedimentos tengo?
Giovanny Cerón | ¿Qué hice ayer? | Revisamos los desafíos HVDC y conversamos sobre posibles soluciones.
| ¿Qué haré hoy? | Empezar a idear cómo aplicar Scrum en paralelo con Design Sprint.
| ¿Qué impedimentos tengo? | Aún no está definido el alcance del Sprint 1.
Proyecto: | Conexion | Daily Meeting
Fecha: | 2025-08-28
Hora de Inicio | 12:00
Hora de Termino: | 12:15
Responsable | Pregunta | Actividades o tareas realizadas
Biron Sepulveda | ¿Qué hice ayer? | Revisé la documentación de los desafíos y propuse ideas de enfoque técnico.
| ¿Qué haré hoy? | Aportar con propuestas sobre cómo adaptar Scrum a nuestro proyecto.
| ¿Qué impedimentos tengo? | No está definido con claridad el Sprint 1 ni sus objetivos.
Giovanny Cerón | ¿Qué hice ayer? | Ajustamos el equipo de trabajo y asignamos responsabilidades.
| ¿Qué haré hoy? | Iniciar el levantamiento del Product Backlog.
| ¿Qué impedimentos tengo? | No tenemos toda la información detallada del proyecto.
Proyecto: | Conexion | Daily Meeting
Fecha: | 2025-08-29
Hora de Inicio | 12:00
Hora de Termino: | 12:15
Responsable | Pregunta | Actividades o tareas realizadas
Biron Sepulveda | ¿Qué hice ayer? | Analicé los roles del equipo y sugerí ajustes para equilibrar la carga de trabajo.
| ¿Qué haré hoy? | Colaborar en la redacción de las primeras historias de usuario.
| ¿Qué impedimentos tengo? | Faltan datos detallados para completar el Product Backlog inicial.
Giovanny Cerón | ¿Qué hice ayer? | Elaboramos las primeras historias de usuario.
| ¿Qué haré hoy? | Continuar refinando las historias y priorizar el backlog.
| ¿Qué impedimentos tengo? | Necesitamos validar las historias con el profesor.

## Semana 2
Proyecto: | Conexion | Daily Meeting
Fecha: | 2025-09-01
Hora de Inicio | 12:00
Hora de Termino: | 12:15
Responsable | Pregunta | Actividades o tareas realizadas
Biron Sepulveda | ¿Qué hice ayer? | Revisé las historias priorizadas y agrupé las que tenían dependencias.
| ¿Qué haré hoy? | Colaborar en la definición de tareas técnicas y apoyar en la asignación inicial
| ¿Qué impedimentos tengo? | No contamos con estimaciones claras de esfuerzo por cada historia.
Giovanny Cerón | ¿Qué hice ayer? | Priorizamos las historias del Sprint 1
| ¿Qué haré hoy? | Dividir las historias en tareas técnicas y asignarlas.
| ¿Qué impedimentos tengo? | Aún no tenemos claro cuánto esfuerzo tomará el chatbot.
Proyecto: | Conexion | Daily Meeting
Fecha: | 2025-09-02
Hora de Inicio | 12:00
Hora de Termino: | 12:15
Responsable | Pregunta | Actividades o tareas realizadas
Biron Sepulveda | ¿Qué hice ayer? | Apoyé en el desglose de historias de usuario en tareas concretas.
| ¿Qué haré hoy? | Comenzar a diseñar el esquema de la base de datos con foco en la parte de usuarios y roles.
| ¿Qué impedimentos tengo? | Faltan datos técnicos sobre cómo se integrará la API con el mapa.
Giovanny Cerón | ¿Qué hice ayer? | Refinamos las HU y desglosamos en tareas (BD, API, interfaz).
| ¿Qué haré hoy? | Iniciar con el diseño del mapa y la base de datos de coordenadas.
| ¿Qué impedimentos tengo? | No contamos todavía con los datos georreferenciados reales.
Proyecto: | Conexion | Daily Meeting
Fecha: | 2025-09-03
Hora de Inicio | 12:00
Hora de Termino: | 12:15
Responsable | Pregunta | Actividades o tareas realizadas
Biron Sepulveda | ¿Qué hice ayer? | Definí la estructura inicial de la base de datos para gestionar usuarios y publicaciones.
| ¿Qué haré hoy? | Empezar a programar las validaciones de usuarios para el módulo del foro.
| ¿Qué impedimentos tengo? | Necesito coordinar con Giovanny para integrar mi parte con su CRUD.
Giovanny Cerón | ¿Qué hice ayer? | Avancé en la estructura del foro y el modelo de datos.
| ¿Qué haré hoy? | Implementar CRUD básico de publicaciones.
| ¿Qué impedimentos tengo? | Tiempo limitado para pruebas de integración.
Proyecto: | Conexion | Daily Meeting
Fecha: | 2025-09-04
Hora de Inicio | 12:00
Hora de Termino: | 12:15
Responsable | Pregunta | Actividades o tareas realizadas
Biron Sepulveda | ¿Qué hice ayer?
¿Qué haré hoy?
¿Qué impedimentos tengo?
Giovanny Cerón | ¿Qué hice ayer? | Configuramos las primeras pruebas del sistema de alertas.
| ¿Qué haré hoy? | Probar envío de notificaciones simuladas.
| ¿Qué impedimentos tengo? | Falta definir la herramienta de envío (push o email).
Proyecto: | Conexion | Daily Meeting
Fecha: | 2025-09-05
Hora de Inicio | 12:00
Hora de Termino: | 12:15
Responsable | Pregunta | Actividades o tareas realizadas
Biron Sepulveda | ¿Qué hice ayer?
¿Qué haré hoy?
¿Qué impedimentos tengo?
Giovanny Cerón | ¿Qué hice ayer? | Documentamos protocolos de emergencia y los subimos en PDF.
| ¿Qué haré hoy? | Diseñar la interfaz sencilla para que la comunidad acceda a esos protocolos.
| ¿Qué impedimentos tengo? | Pendiente validación del diseño con el profesor.