## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Sprint Backlog 1 Priorizado)
Sprint 2
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Tareas Técnicas | Prioridad | Estado Inicial | Estimacion(hrs.) | Responsable
ID4 | Como ciudadano preocupado por el medioambiente, quiero conocer las medidas de mitigación implementadas, para asegurarme de que la empresa cumple con lo acordado. | Levantar lista de medidas → Diseñar sección/estructura → Cargar PDFs/enlaces → Añadir búsqueda/etiquetas → Pruebas de contenido. | MEDIA | Pendiente | 6 | Biron Sepulveda
ID5 | Como vecino del sector, quiero acceder a fotografías y registros actualizados de las obras, para comprobar el avance real del proyecto. Participación e Interactividad | Definir esquema de galería → Integrar almacenamiento (local/nube) → Subida con metadatos (fecha/lugar) → Lazy load y paginación → Pruebas de rendimiento. | MEDIA | Pendiente | 8 | Biron Sepulveda
ID7 | Como joven estudiante, quiero acceder a información visual e interactiva (infografías, videos), para comprender fácilmente el alcance del proyecto. | Crear sección multimedia → Incrustar videos/infografías → Navegación por categorías → Asegurar responsividad → Pruebas de reproducción. | MEDIA | Pendiente | 10 | Giovanny Cerón
ID9 | Como adulto mayor, quiero que la plataforma tenga un diseño sencillo e intuitivo, para poder usarla sin dificultad técnica | Ajustar tipografías/espaciados → Mejorar contraste → Botones grandes → Flujo simplificado → Pruebas con checklist UX. | BAJA | Pendiente | 6 | Giovanny Cerón
ID10 | Como vecino con discapacidad visual, quiero que la plataforma sea accesible mediante lectores de pantalla, para poder participar en igualdad de condiciones. | Implementar roles/aria-labels → Navegación por teclado → Texto alternativo en imágenes → Auditoría básica WCAG → Correcciones. | MEDIA | Pendiente | 12 | Giovanny Cerón
ID11 | Como madre de familia, quiero recibir información clara y resumida, para comprender el impacto en la salud y seguridad de mis hijos. | Redactar FAQs y resúmenes → Componente de tarjetas → Enlaces a detalle → Validación de tono → Pruebas de lectura. | MEDIA | Pendiente | 6
ID12 | Como representante de mi comunidad, quiero responder encuestas en línea, para que nuestras opiniones sean consideradas en el proyecto. | Modelo de datos (preguntas/respuestas) → Formulario dinámico → Persistencia y confirmación → Vista simple de resultados → Pruebas. | BAJA | Pendiente | 10
ID13 | Como ciudadano crítico, quiero tener un espacio para dejar sugerencias y reclamos, para que la empresa reciba retroalimentación directa. | Formulario con categorías → Almacenamiento y estado (abierto/cerrado) → Notificación a admin → Listado con filtros → Moderación básica. | BAJA | Pendiente | 10
ID14 | Como comunidad organizada, queremos tener acceso a un módulo de preguntas abiertas, para plantear inquietudes específicas a la empresa | Crear módulo de preguntas → Cola de moderación → Ordenar por recientes/votos → Paginación → Pruebas. | MEDIA | Pendiente | 8
ID15 | Como vecino afectado por el ruido de la construcción, quiero reportar incidentes desde la plataforma, para que la empresa tome medidas correctivas. | Formulario con severidad y adjuntos → Geolocalización opcional → Notificación a responsable → Tablero de casos → Pruebas. | BAJA | Pendiente | 12
ID16 | Como ciudadano extranjero residente en Chile, quiero que la plataforma tenga opción multilingüe, para comprender la información en mi idioma. | Configurar → Extraer cadenas a archivos de idioma → Añadir EN → Selector de idioma → Revisión de layout. | BAJA | Pendiente | 16
ID17 | Como ciudadano sin experiencia tecnológica, quiero tutoriales simples en video, para aprender a usar la plataforma paso a paso. | Guionizar 2–3 microtutoriales → Grabar/editar → Subir e integrar reproductor → Página índice → Pruebas en móvil. | MEDIA | Pendiente | 8
ID18 | Como funcionario de salud local, quiero recibir información sobre los riesgos para la salud derivados del proyecto, para preparar campañas preventivas en la comunidad. | Reunir fuentes oficiales → Página de riesgos y recomendaciones → Enlaces a documentos → Avisos/descargos → Validación. | MEDIA | Pendiente | 6
ID20 | Como vecino preocupado por el patrimonio cultural, quiero que la plataforma muestre información sobre cómo el proyecto HVDC afecta sitios históricos o culturales de la zona, para asegurarme de que se respeten y protejan. | Levantar info de sitios culturales → Sección informativa → Enlaces externos → Advertencias y contactos → Revisión. | BAJA | Pendiente | 8

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.